## график откл котельных
Утверждаю
Заместитель Главы администрации
Сергиево-Посадского муниципального района
[5 empty] | __________________________ |  |  | М.С. Бутеров
График остановки котельных
для проведения ППР и подготовки к работе в осенне-зимний период 2019-2020г.г.
№п/п | Наименование котельной | Май 2019г. |  | Июнь 2019г. |  | Июль 2019г. |  | Август 2019г.
МУП "Районные коммунальные системы"
РЭУ Васильевское
1 | Котельная Мостовик |  | с 27.05. по 10.06. | 05.06
2 | Котельная Васильевское |  |  | с 17.06. по 30.06.
3 | Котельная Лазарево (электрокотлы - система ГВС отсутствует) | с 26.04. до начала отопительного сезона
РЭУ Шеметовское
4 | Константиново ПМК |  |  |  |  | с 01.07. по 14.07.
5 | Константиново (школа) - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
6 | Кузьмино |  |  |  |  | с 15.07. по 28.07.
7 | Самотовино |  |  | с 03.06. по 16.06.
8 | Закубежье |  |  | с 03.06. по 16.06.
9 | Марьино |  |  |  |  | с 17.07.по 30.07.
10 | Шабурново |  | с 27.05. по 10.06. | 05.06
11 | Сырнево - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
12 | Башенка | [5 empty] | с 29.07. по 11.08.
13 | мкр. Новый |  |  |  |  | с 08.07.по 21.07.
РЭУ Лозовское
14 | Котельная Лоза |  |  |  | с 24.06. по 08.07.
15 | Котельная Лоза д. №18-А (электрокотлы - система ГВС отсутствует) | с 26.04. до начала отопительного сезона
16 | Котельная Зубцово |  | с 27.05. по 10.06. | 05.06
17 | Котельная Ситники |  |  | с 03.06. по 16.06.
18 | Котельная Здравница |  |  | с 17.06. по 30.06.
19 | Котельная Заречный |  |  | с 03.06. по 16.06.
РЭУ Селковское
20 | Селково |  |  |  |  | с 01.07. по 14.07.
21 | Федорцово |  |  | с 13.06. по 26.06.
22 | Торгашино |  |  |  |  | с 01.07. по 14.07.
23 | Трёхселище |  |  | с 03.06. по 16.06.
РЭУ Березняковское
20 | Березняки |  |  | с 10.06. по 23.06.
21 | Бужаниново |  | с 27.05. по 10.06. | 05.06
22 | Сватково |  |  | с 17.06. по 30.06.
23 | Путятино |  |  | с 03.06. по 16.06.
24 | Котельная Реммаш |  | с 27.05. по 10.06. | 05.06
ЗАО "СТРОЙГРУППА-СП"
1 | р.п. Богородское |  |  | с 03.06. по 17.06.
2 | Муханово - система ГВС отсутствует | с 01.05. до начала отопительного сезона
МУП " СП Теплосеть"
1 | Рабочий поселок |  |  |  |  | с 15.07. по 29.07.
2 | Клементьевская |  | с 27.05. по 10.06. | 05.06
3 | Квартал «В» |  |  |  | с 24.06. по 08.07.
4 | Дом быта | [6 empty] | с 05.08. по 19.08.
5 | ПМК |  |  |  | с 17.06. по 01.07.
6 | l-ая горбольница |  |  |  |  | с 15.07. по 29.07.
7 | Школа-интернат |  |  |  |  | с 08.07.по 22.07.
8 | Лесхоз |  |  |  |  | с 15.07. по 29.07.
9 | Мишутино |  |  |  | с 17.06. по 01.07.
10 | Поселок «Ферма» |  | с 13.05. по 27.05.
11 | «Углич» |  |  |  |  | с 01.07. по 15.07.
12 | «Конкурсный» | [6 empty] | с 05.08. по 19.08.
13 | Крышная котельная Новоугличское шоссе д.58 |  |  | с 03.06. по 17.06.
14 | Крышная котельная Новоугличское шоссе д.60 |  |  | с 03.06. по 17.06.
15 | Семхоз (Школа №23) - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
16 | Трикотажная фабрика - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
17 | Очистные сооружения - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
18 | Котельная д. Бубяково - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
19 | Котельная Наугольное - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
20 | Котельная ул. Садовая - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
21 | УКХ - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
МУП "Сергиево-Посадские тепловые сети"
1 | Котельная "Птицеград" |  | с 27.05. по 10.06.
2 | Котельная "мкрн Скобяной" |  | с 27.05. по 10.06.
3 | Котельная "МК Скобяное шоссе д.д. 6, 6-А" |  |  | с 17.06. по 30.06.
4 | Котельная "БМК пос. Лакокраска" |  |  |  |  | с 01.07. по 15.07.
Котельные города Сергиев Посад
1 | Котельная АО "СТЭК" |  |  |  |  | с 01.07. по 16.07.
2 | Котельная ОАО "НИИРП" |  |  | с 17.06. по 30.06.
3 | Котельные "Молокозавод" "ВНИИИД" ООО "ИК "ЭС" | Не останавливаются
4 | Котельная АО "ФНПЦ "НИИПХ" |  |  |  |  | с 08.07. по 18.07.
5 | Котельная "Санаторий "Загорские дали" | Не останавливается
6 | Котельная "Автоколонна №1791" | [6 empty] | с 05.08. по 19.08.
7 | Котельная Сергиев-Посад-6 ФГБУ "ЦЖКУ" |  |  |  |  | с 18.07. по 31.07.
8 | Котельные крышные ООО "Акведук" | [5 empty] | с 20.07. по 04.08
9 | Котельные крышные ООО "Евросибспецстрой-Сервис" | Не останавливается
10 | Троице-Сергиева Лавра - система ГВС отсутствует | с 10.05. до начала отопительного сезона
ООО "Энергоресурс"
1 | р. п. Скоропусковский |  |  |  |  | с 01.07. по 15.07.
2 | в/г Сергиев Посад-14 |  |  |  |  | с 01.07. по 15.07.
МУП "ККК"
1 | Котельная №3 |  | с 29.05. по 11.06. | 05.06
2 | Котельная д. Семёнково |  | с 29.05. по 11.06. | 05.07
ФКП "НИЦ РКП"
1 | Котельная ФКП "НИЦ РКП" |  |  |  |  | с 01.07. по 14.07.
АО "ЦНИИСМ"
1 | Котельная АО "ЦНИИСМ" |  |  |  | с 25.06. по 09.07.
МУП "Ресурс"
1 | Котельная №1 (ул. Калинина) |  | с 27.05. по 10.06.
2 | Котельная №2 (ул. Ломоносова) | [6 empty] | с 05.08. по 19.08.
3 | Котельная №3 (д. Жучки, школа-интернат) | [6 empty] | с 05.08. по 19.08.
4 | Котельная №4 (ул.2-ая Рабочая) |  | с 27.05. по 10.06.
5 | Котельная N95 (Сельхозтехникум) - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
6 | Котельная №6 (э/к "Южный") | [6 empty] | с 12.08. по 26.08.
7 | Котельная №7 (Жучки-1) | [6 empty] | с 12.08. по 26.08.
8 | Котельная N98 (Очистные сооружения) - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
9 | Котельная №9 (ОРГРЭС) | [7 empty] | с 09.09. по 23.09. | 25.09.
10 | Котельная №11 (пос. Теплоизолит) | [6 empty] | с 12.08. по 26.08.
11 | Котельная №12 (э/к "Горбуновская фабрика") | [6 empty] | с 13.08. по 27.08.
12 | Котельная №14 (пос. Север) - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
13 | Топочная дер. Репихово (55км,ж/д №13,у клуба) - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
14 | Топочная дер. Морозово - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
15 | Котельная №19 (Желтиково) - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
16 | Котельная №21 (ул. 1-ая Хотьковская) - система ГВС отсутствует | с 26.04. до начала отопительного сезона
Исп. М.В. Сахно
551-50-49